UMOWA – Wzór

na adaptację pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej

zawarta w dniu ........................ roku w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
NIP: 743-16-41-641, REGON: 000308459  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001994, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Agnieszkę Lasową

a

.................................................................................................,  zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, NIP: ....................................., REGON:................................., wpisanym do ................................ prowadzonego przez ........................................... pod numerem ................... reprezentowanym przez:

...........................................................................................................................................

### na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZOZ.V-270-22/ZP/18 na dostawę do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Lidzbarku Warmińskim  tomografu komputerowego  z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej, następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest adaptacja pomieszczeń niskiego parteru budynku szpitala na pracownię tomografii komputerowej, zgodnie z ofertą Wykonawcy na Część II z dnia…………..…..…. 
i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

- Przedmiot umowy obejmuje sporządzenie dokumentacji budowlanej projektowo- wykonawczej adaptacji pomieszczeń niskiego parteru budynku Szpitala na pracownię tomografii komputerowej zgodnie z Programem funkcjonalno- użytkowym, wymaganiami producenta tomografu komputerowego dostarczonego przez Wykonawcę Części I i innymi wymaganiami określonymi 
w SIWZ i w obowiązujących przepisach prawnych oraz wykonanie adaptacji w/w pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektowo- wykonawczą. Przedmiotem umowy jest także uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo – wykonawczej oraz wykonanie adaptacji pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej będzie dotyczyło:

- tomografu komputerowego 16- rzędowego (nazwa, typ, producent, rok produkcji) …………………………………………………………………………………..…………….. , wraz z pozostałymi elementami składowymi wyposażenia pracowni TK.

- W celu właściwego przygotowania dokumentacji budowlanej projektowo- wykonawczej wykonania adaptacji pomieszczeń pracowni TK- Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczno- ruchową producenta tomografu komputerowego i pozostałych urządzeń.

- Zamawiający poprzez Wykonawcę Cz. I - zapewnia usługę konsultanta/ specjalisty - w tym także 
w miejscu prowadzenia prac adaptacyjnych - do współpracy i współdziałania z Wykonawcą w zakresie prowadzonych prac adaptacyjnych, pod kątem spełnienia warunków umożliwiających montaż, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego i innych urządzeń w zaadaptowanych pomieszczeniach.

- Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy:

- kopie protokołu odbioru końcowego adaptacji pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej wraz z kopiami protokołów odbiorów częściowych,

- karty gwarancyjne, w tym na elementy  wbudowane,

- atesty, certyfikaty na materiały użyte/ wbudowane,

- instrukcje użycia,

- protokoły pomiarów, sprawdzeń wynikających z obowiązujących przepisów, wykonanych podczas adaptacji pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej i po jej zakończeniu,

- dokumentację projektowo- wykonawczą oraz powykonawczą

- pozwolenie na użytkowanie inwestycji.

- Dowodem wykonania umowy będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół bezusterkowego odbioru końcowego adaptacji pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej wraz z przekazanymi dokumentami, o których mowa w §1 ust 6 umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§ 2

- Termin wykonania zamówienia wynosi do 210 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………     z tym że Wykonawca w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy wykona dokumentację budowlaną projektowo- wykonawczą i uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę.

- Przedmiot umowy będzie uznany za wykonany w terminie, jeżeli do dnia wskazanego w ust. 1 zostanie podpisany protokół odbioru końcowego, niezawierający jakichkolwiek zastrzeżeń, co do jakości i sposobu realizacji przedmiotu umowy.

Wartość przedmiotu zamówienia i płatności

§ 3

      - Strony ustalają wartość netto przedmiotu umowy na kwotę ................................... PLN (słownie:  .............................................................. ), wartość VAT………………..PLN, wartość brutto …………………………………………………..PLN.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

      - Wartość podana w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją  przedmiotu umowy.

      - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności z zastrzeżeniem § 6 ust 5 umowy za zrealizowany przedmiot umowy w ciągu 60 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  wraz z podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołem końcowego odbioru robót budowlanych.

      - Zamawiający przewiduje płatności częściowe na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót budowlanych, po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru częściowego robót.

      - Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków finansowych na rachunek Wykonawcy.

Obowiązki stron umowy

§ 4

- Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:

- zatwierdzenia przedstawionych przez Wykonawcę koncepcji i dokumentacji projektowej,

- protokolarnego przekazania placu budowy,

- odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych,

- zapewnienia Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy dostępu do wody i energii elektrycznej.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z umową,

- opomiarowania zużycia wody i energii elektrycznej oraz pokrycia kosztów ich zużycia,

- sporządzenia wymaganej dokumentacji budowlanej projektowo- wykonawczej z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych,

- sporządzenia po podpisaniu umowy harmonogramu robót budowlanych, w tym odbiorów częściowych robót, robót zanikających,

- zabezpieczenia terenu, na którym będą odbywać się prace adaptacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności w zakresie bhp i p/poż oraz oznaczenia prowadzonych prac,

- zorganizowania placu budowy, w tym wygrodzenia terenu prac, zabezpieczenia przed kurzem 
i brudem pomieszczeń nieobjętych przebudową,

- zawiadomienia Zamawiającego o konieczności przerwania robót,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, uczestniczenia 
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem robót objętych przedmiotem zamówienia, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(j.t. Dz. U .z 2018 r. poz. 108), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych związanych z  wykonaniem adaptacji pomieszczenia na pracownię TK.

- Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.

- Wykonawca, najpóźniej w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy, złoży Wykaz osób, które będą realizować zamówienie, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz Podwykonawcy, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.

- W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust.5 i 6, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 7 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 5 i 6  nie wymaga aneksu do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązku o którym mowa w ust. 3 , w szczególności poprzez kontrolę  na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 3 czynności są osobami wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa w ust. 5 i 6.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy opłaconej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej obejmującej przedmiot umowy, na sumę nie mniejszą niż 400 000,00 zł.

Odbiór częściowy/ odbiór końcowy robót budowlanych

§ 5

- Odbiorom częściowym będą podlegały prace określone w Programie funkcjonalno- użytkowym, 
z tym że odbiór prac ulegających zakryciu nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę nie dłuższym niż 2 dni .

- O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy oraz przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia.

- W czynnościach odbioru końcowego robót budowlanych bierze udział konsultant/ specjalista współpracujący z Wykonawcą Części II w zakresie dostosowania pomieszczeń pod instalację TK.

- Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad wraz 
z terminami wyznaczonymi na ich usunięcie.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru przedmiotu umowy wad w odniesieniu do robót budowlanych nadających się  do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym w protokole odbioru końcowego, a w przypadku tzw. wad nienaprawialnych do wymiany elementu dotkniętego wadą w terminie także wskazanym w protokole odbioru końcowego.

- Jeżeli wady w odniesieniu do robót budowlanych nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi (na koszt Wykonawcy), zachowując prawo do naliczenia kar umownych lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad 
i usterek w odniesieniu do robót budowlanych zlecić ich wykonanie osobie trzeciej w całości na koszt Wykonawcy będącego Stroną niniejszej umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz gotowości do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usuniecie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Dokumenty gwarancyjne oraz atesty, certyfikaty na materiały budowlane i części wbudowane oraz instrukcje użycia, wymagane prawem protokoły sprawdzeń Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dacie odbioru końcowego. Adnotacja o dostarczeniu dokumentów winna znajdować się w  protokole odbioru końcowego.

Podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych

§ 6

- Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Treść umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą i jej zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu zmiany nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu, oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopię jej zmiany, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia lub podpisania zmiany.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. brutto.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury rozliczenia z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) z określeniem ich nazw, adresów oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac, a także dowody potwierdzające zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom, np. bankowe potwierdzenie realizacji płatności podwykonawcom odpowiadającego czynnościom i pracom objętym fakturą Wykonawcy przedstawioną Zamawiającemu do zapłaty.  Rozliczenie przedmiotu umowy musi zawierać pisemne oświadczenie Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentowania, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres zrealizowanych przez nich czynności i prac (robót) oraz że wszystkie płatności za zrealizowane roboty zostały uregulowane/zapłacone.

- Jeżeli Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, wówczas zastosowanie ma ust 143 c ustawy Pzp.

- Wykonawca / podwykonawca jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie odpowiednio Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

- Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach jak umowy z podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców gwarancji, o której mowa w § 10 ust. 1 umowy udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac przez Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym Podwykonawcom.

- Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki ponad termin, o którym mowa w ust. 4,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy,

- za niedostarczenie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego wynagrodzenia 
- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

Kary umowne

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zawinionej przez siebie szkody wyrządzonej Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy, niezależnie od ustalonych kar umownych.

- Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, w szczególności podwykonawcom.

§ 8

- Z  tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 0,1 % wartości przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu umowy, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę dodatkowego terminu wykonania umowy określonego przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Wykonanie przedmiotu umowy w w/w okresie spowoduje naliczanie kar umownych, o których mowa 
w § 8 ust. 1.

- Za nie usunięcie wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie, stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub w czasie trwania gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy, określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, jednak  nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność  ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 3 ust 1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, 
o której mowa w § 9 ust 1 umowy.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust 1 umowy, z tytułu nieprzestrzegania wymagań, 
o których mowa w  art. 29 ust. 3a ustawy PZP i  § 4 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

Odstąpienie od umowy

§ 9

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w następujących przypadkach:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca przedstawił dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej niespełniającą wymagań określonych w SIWZ i Programie funkcjonalno-użytkowym,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania na piśmie,

- rażącego naruszenia postanowień umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2-4 może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych; § 8 ust 2 stosuje się odpowiednio.

Warunki gwarancji i rękojmi

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres …. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Usunięcie wad, nieprawidłowości stwierdzonych w okresie gwarancji nastąpi w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia (reklamacji) e-mailem.

- W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem wad, nieprawidłowości w zakresie wykonanego przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady rzeczy z tytułu rękojmi na zasadach określonych 
w obowiązujących przepisach prawa.

Nadzór nad realizacją umowy

§ 11

- Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:

- Kierownik Działu Techniczno- Eksploatacyjnego- Mariusz Gulbiński, tel.: ………..….., email …………….……….

- ………………………….. – Inspektor nadzoru inwestorskiego, tel.: ………..….., email …………..

- Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest:

-      ………………………………… ,tel…………………, e-mail ……………………

- ………………………….. – Kierownik robót budowlanych,  tel.: ………..….., email …………….

- Zmiana na stanowisku kierownika robót wymaga uzgodnienia obu Stron umowy i sporządzenia aneksu do umowy.

§ 12

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności (cesji) wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. Wykonawca nie może również zlecić "zarządzania" płatnościami, udzielenia pełnomocnictwa do przyjęcia płatności lub innych form płatności, zmierzających do obejścia przepisów umowy o zakazie cesji oraz powodujących, że należności wynikające z niniejszej umowy wymagalne będą przez inne podmioty niż Wykonawca.

Zmiany do umowy

§ 13

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zmiana taka może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi mogą być w szczególności:

  - działania lub zaniechania osób trzecich np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania, akceptowania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-wykonawczej i powykonawczej,

- złożenie skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia w sprawie dokumentacji projektowo-wykonawczej i, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji,

- gdy zajdzie potrzeba wykonania opracowań projektowych nieprzewidzianych w zamówieniu lub potrzeba zmiany prac projektowych z tytułu nie uzyskania wymaganych prawem zgód,

- w przypadku zaistnienia okoliczności innych, niż wymienione wyżej, których nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.

- Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku niedotrzymania terminu i warunków realizacji umowy przez Wykonawcę I Części zamówienia.

- Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku nierozstrzygnięcia postępowania na Część I zamówienia i wynikającą z tego konieczność powtórzenia procedury wybory Wykonawcy Części I 
w trybie zgodnym z ustawą PZP.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy- innych niż zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić, w następujących sytuacjach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- konieczności zmiany osób wskazanych do realizacji umowy (kierownika robót budowlanych),

- nastąpi zmiana podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.) lub danych podmiotów zawierających umowę,

- obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- nastąpi wstrzymanie (zawieszenie) robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- nastąpi zmiana organizacyjna leżąca po stronie Zamawiającego,

- wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń działalności podstawowej,

- w wyniku zmiany umowy możliwe będzie podniesienie jakości lub zwiększenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Zamawiającego ,

- będzie  to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, albo będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 14

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ... % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy tj.  …………….. zł słownie:……………………………………….

Ochrona danych osobowych

§ 15

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Postanowienia końcowe

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.

§ 17

# Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

# 1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiąco egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. Integralną częścią umowy jest:

- Wypełniony formularz ofertowy  Wykonawcy z dnia….. .

- Program funkcjonalno-użytkowy adaptacji pomieszczeń na Pracownię tomografii komputerowej.

- Rzut pomieszczeń do adaptacji na pracownię  tomografii komputerowej.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

....................................                                                        		....................................