PLAN DZIAŁANIA

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

NA LATA 2025-2026

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidzbark Warmiński 2025

1. Podstawa prawna

Plan działania opracowano na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2024 r. poz. 1411), zwanej dalej „Ustawą”.

Plan działania ma służyć poprawie warunków życia i funkcjonowania obywateli, zwłaszcza tych ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, podeszłego wieku czy choroby. Osoby te mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania z usług podmiotu publicznego z powodu barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjno-komunikacyjnych. Kluczowym jest zmiana podejścia do obsługi pacjenta i klienta ze szczególnymi potrzebami i podejmowanie działań, przez podmioty publiczne, na rzecz eliminacji występujących barier. Służyć ma temu realizacja zapisów Ustawy.

Ustawa jest strategicznym elementem rządowego programu Dostępność Plus. Program ten został przyjęty uchwałą nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. Celem programu jest budowanie systemu na rzecz rozwoju dostępności w Polsce. W dużej mierze koncentruje się na kształtowaniu warunków do zmian w przestrzeni publicznej, architektury, transportu i oferowanych na rynku produktów tak, by dostosować je do potrzeb wszystkich obywateli, zwłaszcza osób o szczególnych potrzebach związanych z niepełnosprawnością czy seniorów. Rozwiązania zapisane w Ustawie wypełniają zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.). Tym samym zobowiązują do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do obiektów/budynków na równi z innymi obywatelami. Zapisy Ustawy wychodzą jednak znacznie szerzej, zobowiązując podmioty publiczne do zapewnienia dostępności również w zakresie cyfrowym czy informacyjno-komunikacyjnym. Na podstawie Ustawy każdy organ władzy publicznej określony w art. 14 ust.1 ma obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Jednym z zadań koordynatora jest przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem planu jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora i zespołu ds. dostępności. | Koordynator ds. dostępności Informatyk odpowiedzialny za prowadzenie BIP | Zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej o wyznaczeniu koordynatora i zespołu ds. dostępności wraz z danymi kontaktowymi. |  |
| Przeprowadzenie analizy stanu obiektów ZOZLW pod względem spełnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne. | Koordynator i zespół ds. dostępności Informatyk | Przekazanie uzyskanych informacji Pani Dyrektor Szpital w formie raportu z audytu dostępności zawierającego propozycje działań mających na celu zapewnienie dostępności architektonicznej. Uruchomienie specjalistycznych badań i testów dostępności cyfrowej strony internetowej wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. |  |
| Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne. | Koordynator i zespół ds. dostępności | Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP ZOZLW informacji wynikającej z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego np.: - zapewnienie wsparcia wyznaczonej osoby, - zapewnienie wsparcia technicznego np. windy, wózka. |  |
| Dokonanie samooceny pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | Koordynator i zespół ds. dostępności | Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy |  |
| Monitorowanie działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim , o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz udostępnienie adresów stron internetowych do instytucji realizujących pośrednio zadania wynikające z ustawy. | Koordynator i zespół ds. dostępności | Współpraca z pracownikami ZOZLW |  |
| Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: - Architektonicznym, - Cyfrowym, - Informacyjno-komunikacyjnej. | Koordynator i zespół ds. dostępności | Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP ZOZLW informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy, np.: zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynku, wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza języka migowego, czy dostosowanie strony internetowej. |  |
| Uzyskanie danych zbiorczych do raportu | Koordynator i zespół ds. dostępności | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad. |  |
| Sporządzenie raportu | Koordynator | Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Pani Dyrektor ZOZLW o następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie BIP ZOZLW. |  |

Koordynator ds. dostępności:

Sobkowski Zbigniew  ……………………………………………….

Zespół ds. dostępności:

Radziwanowska Jolanta  ……………………………………………

Lipski Artur           …………………………………………….………

Gulbiński Mariusz  …………………………………………………...

ZATWIERDZAM

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Lidzbarku Warmińskim